## 看板
底稿进度概览： | 2026-06-04
项目维度
服务单号 | 项目名称 | 预算 | 实际 | 剩余 | 底稿数量 | BKD | TOD | cut off | 其他程序 | 已完成 | FIC已复核 | EIC已复核 | 首次交付 | 最终交付 | 距离首交倒计时（天）
47115251- EDC251017001 | 瑞云冷链 | 1238.6 | 814 | 424.6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11
47035622- EDC250625001 | PAOB | 667.7 | 315.5 | 352.2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 不适用
47096395- EDC250620001 | 香奈儿 | 265.65 | 255 | 10.65 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 不适用
47095110- EDC250620001 | DNE | 1882.1 | 1679.5 | 202.6 | 94 | 94 | 81 | 3 | 92 | 87 | 55 | 46 | 0 | 0 | 5
47095951- EDC250620001 | 江苏瑞科 | 201.3 | 187.5 | 13.8 | 15 | 15 | 1 | 5 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 不适用
47095577- EDC250530001 | H3C | 565.62 | 604 | -38.38 | 42 | 42 | 3 | 24 | 39 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 不适用
47094516- EDC250620002 | 瀚瑞森 | 45.1 | 42.5 | 2.6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 不适用
47097374- EDC250613002 | 乐尔幸 | 148.5 | 102 | 46.5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 不适用
47095936- EDC260401002 | 李尔汽车部件 | 36.3 | 32 | 4.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 不适用
47095226- EDC260403001 | 李尔中国投资 | 41.8 | 34 | 7.8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 不适用
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | 494.56 | 485 | 9.56 | 48 | 48 | 4 | 1 | 43 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 不适用
47137340- EDC260527002 | 万帮数字 | 729.6 |  | 729.6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
合计 |  | 6316.83 | 4551 | 1765.83 | 239 | 238 | 93 | 41 | 195 | 228 | 196 | 187 | 138 | 135
员工维度
Preparer | 底稿数量 | BKD | TOD | cut off | 其他程序 | 已完成 | FIC已复核 | EIC已复核 | 首次交付 | 最终交付
lucine lou | 56 | 56 | 4 | 7 | 32 | 54 | 52 | 52 | 52 | 52
mengqi mq xu | 129 | 129 | 73 | 34 | 112 | 127 | 106 | 97 | 58 | 55
taffy tian | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
hong yuan li | 17 | 17 | 15 | 0 | 17 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2
ting ting t wang | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
sissi xx liu | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
kyon cui | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
jane q wang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合计 | 239 | 238 | 93 |  | 195 | 228 |  | 187 | 138 | 135
0

## 项目基础信息
服务单号 | 项目名称 | 项目类型 | section | 首次交付DDL | 整体交付DDL | 报告日 | 交付时间备注 | 项目组SP | 公盘link | 沟通方式 | 项目组EIC | 项目组FIC | 备注
47115251- EDC251017001 | 瑞云冷链 | IPO | C+函证（含CSP01/02) | 2026-06-15 | 2026-06-20 | 2026-06-30 | 4/15首次交付；4/20最终交付 | OneDrive | 无 | 直接对接客户，微信群联系Allen | lexi.lv | Nicole J Chen
47035622- EDC250625001 | PAOB | FSO PIE | C/K1/L2/N/Q1/Uexp及非标 | 2026-03-06 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2.13前交付部分底稿 | Pao Bank - FY2025 - Documents - Database - All Documents | 无 | 不直接对接客户 | Samuel.Chow | Allen
47096395- EDC250620001 | 香奈儿 | MNC | C+函证/Uexp/N以及ENGP及费用other的BKD | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-05-16 | 2.27前分批交付 | EY-CHANEL - 文档 - 所有文档 | 无 | 不直接对接客户 | Allen.Ai | Arthur C Zhang;Mia Cao
47095110- EDC250620001 | DNE | Non-PIE | C+函证（含CSP02）/Q/Uexp/Skywind上数 | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 6.9前分批交付，优先Q | DNE - 2025 DNE - 所有文档 | \\Cnshausrfl110\110shu00033\D\DJNewEaseG_AUD2023-12DJNewEaseGroup\【DNE 2025】 | 邮件沟通 | joanne.ni1,rose.qi | Jocelyn Qin
47095951- EDC250620001 | 江苏瑞科 | PIE | C+函证/K1/L1/Q | 2026-03-04 | 2026-03-13 | 2026-03-28 | 2.15前首次交付定数，2.27整体交付 | 江苏瑞科Recbio - Documents - Recbio_20250930_预审 - All Documents | \\Cnshausrfl110.ey.net\110shu00044\J\Jia_4163656_Jiangsu Rec Biotechnology | 直接对接客户，微信群 | wesley.pei | Mia MX Yuan
47095577- EDC250530001 | H3C | PIE | C+函证/J/K1/L1/N/Q | 2026-03-20 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2.6-2.13分批交付，2.13定数 | H3C_2022 - Documents - 2025 1231 - All Documents | 通过客户PBC系统要资料 | 不直接对接客户 | donald.gu | Chris CX Wang
47094516- EDC250620002 | 瀚瑞森 | MNC | C+函证/K1/Q | 2026-06-01 | 2026-06-06 | 2026-06-15 | 4月份年审 | 看板 - 安永中国客户交互平台 | 无SP和公盘，通过CCP要资料 | 不直接对接客户 | tina.ren | Ryan.jy.ruan 联系harry.hj.yan
47097374- EDC250613002 | 乐尔幸 | MNC | C+函证/K1/L1/N/Uexp及费用other | 2026-03-11 | 2026-03-17 | 2026-04-30 | 2月初交付C底稿，3.14交付其他 | 无 | \\Cnshausrfl120.ey.net\120shu05025\D\Don_4526624_AUD2021-12 Dongguan Solum\Pantos\2025 | 直接对接客户，广州发给 <cathy.liu@lxpantos.com>、<amy.zhang@lxpantos.com>抄送 <yongsoo.park@lxpantos.com>、<Terry.ZL.Wang@cn.ey.com>、<Yana.Yin@cn.ey.com>；深圳发给发给 <clare.chen@lxpantos.com>抄送 <yongsoo.park@lxpantos.com>、<Terry.ZL.Wang@cn.ey.com>、<Yana.Yin@cn.ey.com> | Terry.ZL.Wang,Catherine-C.Zhang | Yana Yin
47095936- EDC260401002 | 李尔汽车部件 | MNC | J/K/L1 | 2026-04-24 | 2026-04-30 | 2026-06-16 | 4/17交付 | OneDrive | 无 | 不直接对接客户 | kyle.lou | 对接人Wang Han Wu
47095226- EDC260403001 | 李尔中国投资 | MNC | J/K/L1/L2 | 2026-04-24 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 4/17交付 | OneDrive | 无 | 不直接对接客户 | Jackie.HJ.Ma,Zoe-Q.Zhang | 对接人Sune Wang
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | IPO | C/K/L1/L2/Uexp销管财 | 2026-05-22 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 最晚5月底交 | 无 | //cnshausrfl110/110shu00013/U/UnisocShan_UnisocIPO/ | 不直接对接客户 | Rick RW Wang | FIC：Tallen Zhao 对接人Kevin HJ Zhou、Sienna JN Zhou
47137340- EDC260527002 | 万帮数字 | IPO | K/Q/Uexp VC&VD/ Uexp Others | 2026-06-18 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | 6.18首次交付Q/Uexp Others；6.26首次交付K1/Uexp VC&VD | benu_2026 - Documents - 所有文档 | 无 | 飞书对接客户，主要是项目组 | Jane ZH Liu | Rocky L Yu
紫光展锐
CRA路径：\\Cnshausrfl110\110shu00013\U\UnisocShan_UnisocIPO\3. WP\2025年\
20251231PBC路径：\\Cnshausrfl110\110shu00013\U\UnisocShan_UnisocIPO\1. PBC\8. 2025年资料\20251231\
WP路径：\\Cnshausrfl110\110shu00013\U\UnisocShan_UnisocIPO\3. WP\0. For EIC Review\20251231\Kevin Zhou\
长期资产PBC路径：\\Cnshausrfl110\110shu00013\U\UnisocShan_UnisocIPO\1. PBC\8. 2025年资料\20251231\44.recon更新\
期后JE：\\Cnshausrfl110\110shu00013\U\UnisocShan_UnisocIPO\1. PBC\8. 2025年资料\20251231\97.期后26年1月报表、余额表、序时账\
以前年度底稿：\\Cnshausrfl110\110shu00013\U\UnisocShan_UnisocIPO\3. WP\0. For EIC Review\OLD
最新报表路径请看v34，和GET数据是一样的，就是形式上是报表形式：\\Cnshausrfl110\110shu00013\U\UnisocShan_UnisocIPO\1. PBC\1. 报表&JE&TB&调整底稿\报表\2025年\20251231\
最新报表附注请看v7：\\Cnshausrfl110\110shu00013\U\UnisocShan_UnisocIPO\1. PBC\8. 2025年资料\20251231\0.合并附注\展锐IPO 2025年附注 V7版\
难点卡点写在下面：
香奈儿：主要在沟通成本较高/梳理取数逻辑
1.客户提供的PBC与常规项目不同，同事在寻找和应用PBC时有困难，得需要跟项目组沟通。
2.mapping关系不清晰，一开始用客户提供的合并TB与mapping表摆BKD，后来发现和报表对不上。跟项目组沟通后，需要用A3里的mapping，但项目组处理mapping较晚，同事需要stand by。另外A3很大，打开后excel很卡。
3.有些科目参照上年的BKD不知道怎么取数，需要和项目组沟通，比如G1G3P5等
4.部分科目需要列示PRC和ifrs两个口径的BKD，我们对ifrs口径的逻辑关系不熟悉，需要花时间梳理

## 银行函证进度
每天打开函证网站关注待办事项，尤其是未决及异常事项；涉及地址核查的及时关注核查结果；每周三、周五在下表中更新函证进度
服务单号 | 项目 | 第14项 | 收集表 | 电子格式一 | 电子格式二 | confirmation | 纸质格式一 | 纸质格式二 | HK17 | 合计生成 | 已发出 | 未发出 | 已收回 | 未收回 | 备注 | 负责人
47115251- EDC251017001 | 瑞云冷链-2324 | 授信及其他 | 客户填写EDC整理 | 57 | 14 | 0 | 128 | 9 | 0 | 208 | 208 | 0 | 208 | 0 |  | mengqi | 0
47115251- EDC251017001 | 瑞云冷链-2025 | 授信及其他 | 客户填写EDC整理 | 44 | 13 | 0 | 113 | 8 | 3 | 181 | 179 | 2 | 179 | 0 |  | mengqi | 0
47096395- EDC250620001 | 香奈儿 | 不函 | EDC根据上年整理 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 |  | mengqi | 0
47095110- EDC250620001 | DNE | 仅已签订合同但尚未提供资金的贷款 | EDC根据余额大表及融资台账等整理 | 1 | 0 | 0 | 165 | 256 | 115 | 537 | 528 | 9 | 520 | 8 |  | lucine | 0
47095951- EDC250620001 | 江苏瑞科 | 授信及其他 | 客户填写2.0模板 | 5 | 10 | 0 | 7 | 0 | 2 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 |  | mengqi | 0
47095577- EDC250530001 | H3C | 不函 | 项目组填写 | 0 | 29 | 2 | 7 | 60 | 4 | 102 | 102 | 0 | 101 | 1 | 工行澳门不回做替代 | mengqi | 0
47094516- EDC250620002 | 瀚瑞森 | 已签订合同但尚未提供资金的贷款（无） | 客户填写2.0模板 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |  | lucine | 0
47097374- EDC250613002 | 乐尔幸 | 授信及其他 | 客户填写2.0模板 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |  | lucine | 0
|  |  | 合计 | 107 | 101 | 2 | 430 | 333 | 124 | 1097 | 1086 | 11 | 1077 | 9 | 0
Note on K2: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 含境外自有模板
Note on P2: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 在函证网站筛选函证状态为“已发出”的数量
Note on Q2: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 在此记录重要的需处理事项，以免忘记；没有就不填
Note on E6: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: EDC填写信息收集表，只填存款、销户、借款及第14项，担保、资金池等不填等银行回复
Note on I6: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 包含一封证券模板
Note on D9: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 仅摩根

## 底稿进度
每日更新下表底稿进度，下班前口头跟FIC沟通下完成情况及卡点；已完成底稿提前FIC复核前需根据checklist自查
WP服务单 | 项目 | entity | section | 底稿年份 | 列示方式 | 程序 | Pre DDL | 负责人 | BKD | TOD | cut off | 其他程序 | OS事项 | 事项分类 | 备注 | 是否自查 | 是否完成 | FIC复核 | EIC复核 | 首次交付 | 最终交付
47096395- EDC250620001 | 香奈儿 | 香奈儿（中国）贸易有限公司 | C_货币资金 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-02-15 | lucine lou | Y | N/A | Y | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47096395- EDC250620001 | 香奈儿 | 香奈儿（中国）贸易有限公司 | E1_应收账款 | 2025/12/31 | 单体 | 只做BKD | 2026-02-15 | lucine lou | Y | N/A | N/A | N/A | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47096395- EDC250620001 | 香奈儿 | 香奈儿（中国）贸易有限公司 | G1_流动资产类科目(不含G3预付账款） | 2025/12/31 | 单体 | 只做BKD | 2026-02-15 | lucine lou | Y | N/A | N/A | N/A | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47096395- EDC250620001 | 香奈儿 | 香奈儿（中国）贸易有限公司 | G2_长期应收款 | 2025/12/31 | 单体 | 只做BKD | 2026-02-15 | lucine lou | Y | N/A | N/A | N/A | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47096395- EDC250620001 | 香奈儿 | 香奈儿（中国）贸易有限公司 | G3_预付账款及待摊费用 | 2025/12/31 | 单体 | 只做BKD | 2026-02-15 | lucine lou | Y | N/A | N/A | N/A | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47096395- EDC250620001 | 香奈儿 | 香奈儿（中国）贸易有限公司 | P1_流动负债类科目 | 2025/12/31 | 单体 | 只做BKD | 2026-02-24 | mengqi mq xu | Y | N/A | N/A | N/A | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47096395- EDC250620001 | 香奈儿 | 香奈儿（中国）贸易有限公司 | P3_合同负债及预收账款 | 2025/12/31 | 单体 | 只做BKD | 2026-02-15 | lucine lou | Y | N/A | N/A | N/A | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47096395- EDC250620001 | 香奈儿 | 香奈儿（中国）贸易有限公司 | P5_长期应付款及其他非流动负债 | 2025/12/31 | 单体 | 只做BKD | 2026-02-15 | mengqi mq xu | Y | N/A | N/A | N/A | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47096395- EDC250620001 | 香奈儿 | 香奈儿（中国）贸易有限公司 | U_exp_other | 2025/12/31 | 单体 | 只做BKD | 2026-02-15 | lucine lou | Y | N/A | N/A | N/A | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47096395- EDC250620001 | 香奈儿 | 香奈儿（中国）贸易有限公司 | U_exp_VC&VD | 2025/12/31 | 单体 | 只做BKD | 2026-02-15 | mengqi mq xu | Y | N/A | N/A | N/A | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47096395- EDC250620001 | 香奈儿 | 香奈儿（中国）贸易有限公司 | N_应付账款 | 2025/12/31 | 单体 | 只做BKD | 2026-02-15 | lucine lou | Y | N/A | N/A | N/A | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095951- EDC250620001 | 江苏瑞科 | 江苏瑞科生物技术股份有限公司 | C_货币资金 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-01-30 | mengqi mq xu | Y | N/A | Y | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095951- EDC250620001 | 江苏瑞科 | 杭州瑞佰奥科技有限公司 | C_货币资金 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-01-30 | mengqi mq xu | Y | N/A | Y | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095951- EDC250620001 | 江苏瑞科 | 北京安百胜生物科技有限公司 | C_货币资金 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-01-30 | mengqi mq xu | Y | N/A | Y | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095951- EDC250620001 | 江苏瑞科 | 武汉瑞科生物技术有限公司 | C_货币资金 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-01-30 | mengqi mq xu | Y | N/A | Y | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095951- EDC250620001 | 江苏瑞科 | HK RECBIO LIMITED | C_货币资金 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-01-30 | mengqi mq xu | Y | N/A | Y | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095951- EDC250620001 | 江苏瑞科 | 江苏瑞科生物技术股份有限公司 | K1_固定资产 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-02-04 | mengqi mq xu | Y | N/A | N/A | N/A | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095951- EDC250620001 | 江苏瑞科 | 北京安百胜生物科技有限公司 | K1_固定资产 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-02-04 | mengqi mq xu | Y | N/A | N/A | N/A | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095951- EDC250620001 | 江苏瑞科 | 武汉瑞科生物技术有限公司 | K1_固定资产 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-02-04 | mengqi mq xu | Y | N/A | N/A | N/A | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095951- EDC250620001 | 江苏瑞科 | 江苏瑞科生物技术股份有限公司 | L1_无形资产 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-02-04 | mengqi mq xu | Y | N/A | N/A | N/A | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095951- EDC250620001 | 江苏瑞科 | 江苏瑞科生物技术股份有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-02-03 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095951- EDC250620001 | 江苏瑞科 | 江苏瑞科生物技术股份有限公司 | U_exp_VC&VD | 2025/12/31 | 单体 | 只做BKD | 2026-02-04 | lucine lou | Y | N/A | N/A | N/A | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095951- EDC250620001 | 江苏瑞科 | 北京安百胜生物科技有限公司 | U_exp_VC&VD | 2025/12/31 | 单体 | 只做BKD | 2026-02-04 | lucine lou | Y | N/A | N/A | N/A | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095951- EDC250620001 | 江苏瑞科 | HK RECBIO LIMITED | U_exp_VC&VD | 2025/12/31 | 单体 | 只做BKD | 2026-02-04 | lucine lou | Y | N/A | N/A | N/A | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095951- EDC250620001 | 江苏瑞科 | 武汉瑞科生物技术有限公司 | U_exp_VC&VD | 2025/12/31 | 单体 | 只做BKD | 2026-02-04 | lucine lou | Y | N/A | N/A | N/A | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095951- EDC250620001 | 江苏瑞科 | 杭州瑞佰奥科技有限公司 | U_exp_VC&VD | 2025/12/31 | 单体 | 只做BKD | 2026-02-04 | lucine lou | Y | N/A | N/A | N/A | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095577- EDC250530001 | H3C | 新华三技术有限公司 | C_货币资金 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-02-04 | mengqi mq xu | Y | N/A | Y | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095577- EDC250530001 | H3C | 紫光华山科技有限公司 | C_货币资金 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-02-04 | mengqi mq xu | Y | N/A | Y | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095577- EDC250530001 | H3C | 新华三信息技术有限公司 | C_货币资金 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-02-04 | mengqi mq xu | Y | N/A | Y | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095577- EDC250530001 | H3C | 紫光华山科技服务有限公司 | C_货币资金 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-02-04 | mengqi mq xu | Y | N/A | Y | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095577- EDC250530001 | H3C | 新华三集团有限公司 | C_货币资金 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-02-04 | mengqi mq xu | Y | N/A | Y | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095577- EDC250530001 | H3C | 新华三软件有限公司 | C_货币资金 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-02-04 | mengqi mq xu | Y | N/A | Y | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095577- EDC250530001 | H3C | 新华三大数据技术有限公司 | C_货币资金 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-02-04 | mengqi mq xu | Y | N/A | Y | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095577- EDC250530001 | H3C | 新华三云计算技术有限公司 | C_货币资金 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-02-04 | mengqi mq xu | Y | N/A | Y | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095577- EDC250530001 | H3C | 新华三信息安全技术有限公司 | C_货币资金 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-02-04 | mengqi mq xu | Y | N/A | Y | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095577- EDC250530001 | H3C | 新华三半导体技术有限公司 | C_货币资金 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-02-04 | mengqi mq xu | Y | N/A | Y | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095577- EDC250530001 | H3C | 新华三人工智能科技有限公司 | C_货币资金 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-02-04 | mengqi mq xu | Y | N/A | Y | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095577- EDC250530001 | H3C | 新华三智能终端有限公司 | C_货币资金 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-02-04 | mengqi mq xu | Y | N/A | Y | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095577- EDC250530001 | H3C | 新华三科技服务有限公司 | C_货币资金 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-02-04 | mengqi mq xu | Y | N/A | Y | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095577- EDC250530001 | H3C | 新华三工业互联网有限公司 | C_货币资金 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-02-04 | mengqi mq xu | Y | N/A | Y | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095577- EDC250530001 | H3C | 新华三网络信息安全软件有限公司 | C_货币资金 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-02-04 | mengqi mq xu | Y | N/A | Y | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095577- EDC250530001 | H3C | 新华三技术总部实验室（内蒙古）有限公司 | C_货币资金 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-02-04 | mengqi mq xu | Y | N/A | Y | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095577- EDC250530001 | H3C | 新华三算力科技（上海）有限公司 | C_货币资金 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-02-04 | mengqi mq xu | Y | N/A | Y | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095577- EDC250530001 | H3C | 新华三进出口（杭州）有限公司 | C_货币资金 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-02-04 | mengqi mq xu | Y | N/A | Y | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095577- EDC250530001 | H3C | 新华三存储科技（广东）有限公司 | C_货币资金 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-02-04 | mengqi mq xu | Y | N/A | Y | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095577- EDC250530001 | H3C | 北京华三通信技术有限公司 | C_货币资金 | 2025/12/31 | 单体 | BKD+函证(不在范围内) | 2026-02-04 | mengqi mq xu | Y | N/A | Y | N/A | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095577- EDC250530001 | H3C | 新华三制造技术（海宁）有限公司 | C_货币资金 | 2025/12/31 | 单体 | BKD+函证(不在范围内) | 2026-02-04 | mengqi mq xu | Y | N/A | Y | N/A | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095577- EDC250530001 | H3C | 华三通信新加坡有限公司 | C_货币资金 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-02-10 | mengqi mq xu | Y | N/A | Y | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095577- EDC250530001 | H3C | 华三通信墨西哥有限公司 | C_货币资金 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-02-10 | mengqi mq xu | Y | N/A | Y | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095577- EDC250530001 | H3C | 华三技术方案马来西亚有限公司 | C_货币资金 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-02-10 | mengqi mq xu | Y | N/A | Y | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095577- EDC250530001 | H3C | 新华三技术有限公司 | K_固定资产 | 2025/12/31 | 单体 | LRA底稿 | 2026-02-03 | lucine lou | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095577- EDC250530001 | H3C | 新华三信息技术有限公司 | K_固定资产 | 2025/12/31 | 单体 | LRA底稿 | 2026-02-03 | lucine lou | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095577- EDC250530001 | H3C | 新华三制造技术（海宁）有限公司 | K_固定资产 | 2025/12/31 | 单体 | LRA底稿 | 2026-02-03 | lucine lou | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095577- EDC250530001 | H3C | 新华三集团有限公司 | L1_无形资产 | 2025/12/31 | 单体 | LRA底稿 | 2026-02-04 | lucine lou | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095577- EDC250530001 | H3C | 新华三信息安全技术有限公司 | L1_无形资产 | 2025/12/31 | 单体 | 只做BKD | 2026-02-04 | lucine lou | Y | N/A | N/A | N/A | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095577- EDC250530001 | H3C | 新华三半导体技术有限公司 | L1_无形资产 | 2025/12/31 | 单体 | LRA底稿 | 2026-02-04 | lucine lou | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095577- EDC250530001 | H3C | 新华三技术有限公司 | N_应付账款 | 2025/12/31 | 单体 | N底稿PSP全部执行(不包括截止性测试、search for、回函差异解释和替代测试相关) | 2026-02-05 | lucine lou | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095577- EDC250530001 | H3C | 紫光华山科技有限公司 | N_应付账款 | 2025/12/31 | 单体 | N底稿PSP全部执行(不包括截止性测试、search for、回函差异解释和替代测试相关) | 2026-02-05 | lucine lou | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095577- EDC250530001 | H3C | 新华三信息技术有限公司 | N_应付账款 | 2025/12/31 | 单体 | N底稿PSP全部执行(不包括截止性测试、search for、回函差异解释和替代测试相关) | 2026-02-05 | lucine lou | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095577- EDC250530001 | H3C | 紫光华山科技服务有限公司 | N_应付账款 | 2025/12/31 | 单体 | N底稿PSP全部执行(不包括截止性测试、search for、回函差异解释和替代测试相关) | 2026-02-05 | lucine lou | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095577- EDC250530001 | H3C | 新华三集团有限公司 | N_应付账款 | 2025/12/31 | 单体 | N底稿PSP全部执行(不包括截止性测试、search for、回函差异解释和替代测试相关) | 2026-02-05 | lucine lou | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095577- EDC250530001 | H3C | 新华三大数据技术有限公司 | N_应付账款 | 2025/12/31 | 单体 | N底稿PSP全部执行(不包括截止性测试、search for、回函差异解释和替代测试相关) | 2026-02-06 | lucine lou | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095577- EDC250530001 | H3C | 新华三云计算技术有限公司 | N_应付账款 | 2025/12/31 | 单体 | N底稿PSP全部执行(不包括截止性测试、search for、回函差异解释和替代测试相关) | 2026-02-06 | lucine lou | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095577- EDC250530001 | H3C | 新华三智能终端有限公司 | N_应付账款 | 2025/12/31 | 单体 | N底稿PSP全部执行(不包括截止性测试、search for、回函差异解释和替代测试相关) | 2026-02-06 | lucine lou | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095577- EDC250530001 | H3C | 新华三科技服务有限公司/曾用名：新华三（上海）技术有限公司 | N_应付账款 | 2025/12/31 | 单体 | N底稿PSP全部执行(不包括截止性测试、search for、回函差异解释和替代测试相关) | 2026-02-06 | lucine lou | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095577- EDC250530001 | H3C | 新华三技术有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-02-11 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095577- EDC250530001 | H3C | 紫光华山科技有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-02-11 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095577- EDC250530001 | H3C | 新华三信息技术有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-02-11 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47115251- EDC251017001 | 瑞云冷链 | 瑞云（深圳）冷链物流科技有限公司 | C_货币资金 | 2023/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2025-12-31 | mengqi mq xu | Y | N/A | Y | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47115251- EDC251017001 | 瑞云冷链 | 瑞云（深圳）冷链物流科技有限公司 | C_货币资金 | 2024/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2025-12-31 | mengqi mq xu | Y | N/A | Y | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47115251- EDC251017001 | 瑞云冷链 | 瑞云（深圳）冷链物流科技有限公司 | C_货币资金 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-03-06 | mengqi mq xu | Y | N/A | Y | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47097374- EDC250613002 | 乐尔幸 | 乐尔幸泛通世物流（深圳）有限公司 | C_货币资金 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-02-10 | mengqi mq xu | Y | N/A | Y | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47097374- EDC250613002 | 乐尔幸 | 乐尔幸泛通世物流（深圳）有限公司 | K_固定资产 | 2025/12/31 | 单体 | 只做BKD | 2026-02-28 | mengqi mq xu | Y | N/A | N/A | N/A | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47097374- EDC250613002 | 乐尔幸 | 乐尔幸泛通世物流（深圳）有限公司 | N_应付账款 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-02-28 | mengqi mq xu | Y | N/A | N/A | N/A | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47097374- EDC250613002 | 乐尔幸 | 乐尔幸泛通世物流（深圳）有限公司 | U_exp_VC&VD | 2025/12/31 | 单体 | 不复核法律费用 | 2026-02-14 | lucine lou | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47097374- EDC250613002 | 乐尔幸 | 乐尔幸泛通世物流（深圳）有限公司广州分公司 | C_货币资金 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-02-10 | lucine lou | Y | N/A | Y | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47097374- EDC250613002 | 乐尔幸 | 乐尔幸泛通世物流（深圳）有限公司广州分公司 | K_固定资产 | 2025/12/31 | 单体 | 只做BKD | 2026-02-28 | mengqi mq xu | Y | N/A | N/A | N/A | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47097374- EDC250613002 | 乐尔幸 | 乐尔幸泛通世物流（深圳）有限公司广州分公司 | N_应付账款 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-02-28 | mengqi mq xu | Y | N/A | N/A | N/A | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47097374- EDC250613002 | 乐尔幸 | 乐尔幸泛通世物流（深圳）有限公司广州分公司 | U_exp_VC&VD | 2025/12/31 | 单体 | 不复核法律费用 | 2026-02-14 | lucine lou | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 福地物流发展（苏州）有限公司 | U_exp_销管财 | 2025/12/31 | 单体 | BKD/ARP | 2026-01-22 | taffy tian | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 常熟奥姆卡供应链管理有限公司 | U_exp_销管财 | 2025/12/31 | 单体 | BKD/ARP | 2026-01-22 | taffy tian | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 上海衣沃实业投资有限公司 | U_exp_销管财 | 2025/12/31 | 单体 | BKD/ARP | 2026-01-22 | taffy tian | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 上海东久磐易物业管理有限公司 | U_exp_销管财 | 2025/12/31 | 单体 | BKD/ARP | 2026-01-22 | taffy tian | Y | N/A | N/A | N | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 上海万宜元山信息技术有限公司 | U_exp_销管财 | 2025/12/31 | 单体 | BKD/ARP | 2026-01-22 | taffy tian | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 杭州恒致智能产业发展有限公司 | U_exp_销管财 | 2025/12/31 | 单体 | BKD/ARP | 2026-01-22 | taffy tian | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | NE (BVI) 42 Limited | U_exp_销管财 | 2025/12/31 | 单体 | BKD/利息收入测算 | 2026-01-22 | taffy tian | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | D&J Industrial Real Estate (China) Investment Limited | U_exp_销管财 | 2025/12/31 | 单体 | BKD/利息收入测算 | 2026-01-22 | taffy tian | Y | N/A | N/A | N | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 上海临港华平经济发展有限公司 | U_exp_销管财 | 2025/12/31 | 单体 | BKD/ARP | 2026-01-22 | taffy tian | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 太保4家 | U_exp_销管财 | 2025/12/31 | 单体 | BKD/ARP/利息收入测算 | 2026-01-22 | taffy tian | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 上海天利商品混凝土有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-26 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 天津维驰供应链管理有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-26 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 星逸（武汉）供应链管理有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-26 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 上海宁熠供应链管理有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-26 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 三河东谊实业发展有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-26 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 诸暨益信仓储有限责任公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-26 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 诸暨欣怡仓储有限责任公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-19 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 诸暨市歆园仓储有限责任公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-19 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 星宜科技创新（惠州博罗）有限责任公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-26 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 上海万升企业发展有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-26 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 上海琉诺宜企业管理咨询有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-26 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | August Sail Investments (Hong Kong) Limited | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-19 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 上海朗格仓储服务有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-19 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 廊坊新宜科技园管理有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-19 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 三河星谊供应链管理有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-19 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 福地物流发展（苏州）有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-12 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 星宜临空科技创新（浙江）有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-12 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 廊坊兴港供应链管理有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-12 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 常熟奥姆卡供应链管理有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-12 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 常州至平投资有限责任公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-12 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 北京嘉逸物流发展有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-02-02 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 北京恒远中嘉电子商务有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-02-02 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 北京奥宝文化发展有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-26 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 上海东久磐易物业管理有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-26 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 北京岳梧科技有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-26 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 南京华赟通信息科技服务有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-26 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 南京华昕通信息科技服务有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-26 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 南通弗洛达实业有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-26 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 重庆贝沃福实业有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-19 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 南通利伯隆实业发展有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-19 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 重庆迪梦捷实业有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-26 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 上海临港华平经济发展有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-12 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 百佳通信息技术（上海）有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-12 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 上海软通恺睿置业有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-19 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 冠华基业（深圳）投资咨询有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-19 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 上海城市网邻企业发展有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-19 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 南京华煦通信息科技服务有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-19 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 南京华勋通信息科技服务有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-19 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 南京华佑通信息科技服务有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-19 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 南京华祺通信息科技服务有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-19 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 南京华峥通信息科技服务有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-19 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 上海魅嘉置业有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-12 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 上海津创置业有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-12 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 上海谨平置业有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-12 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 上海科九置业有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-12 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 无锡克雷伯实业发展有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-26 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 南通玻特百实业发展有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-19 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 上海沙晋实业有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-12 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 南京亚音符互联网科技有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-12 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 上海博格磊实业有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-26 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 南通伊德斯实业发展有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-19 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 南通斯柏尔实业发展有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-26 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 武汉诺尔玛实业发展有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-19 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 南通瑞玻维科技产业发展有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-19 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 南京卡耐行实业发展有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-26 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 上海久骋实业有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-26 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 上海久冾实业有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-12 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 深圳久舟实业有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-19 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 太仓芯溪电子科技有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-26 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 常州缦德为实业发展有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-12 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 廊坊埃文斯实业发展有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-26 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 新协航（肇庆）供应链服务有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-12 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 太仓国鑫生命科技产业发展有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-26 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 太仓久德生命科技产业发展有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-19 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 上海杭湾汇实业发展有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-12 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 上海东承霖瑞生命科技有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-12 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 海宁市水木生物有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-12 | hong yuan li | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 杭州恒致智能产业发展有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-19 | hong yuan li | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 清远市清新区盛同供应链有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-26 | hong yuan li | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 昆山伟晶新材料科技有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-19 | hong yuan li | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 南通彼科德生命科技产业发展有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-19 | hong yuan li | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 张家港奥莱德实业发展有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-26 | hong yuan li | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 南京禛华生命科技产业发展有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-12 | hong yuan li | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 上海至宜企业管理咨询有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-19 | hong yuan li | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 廊坊至腾企业管理有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-26 | hong yuan li | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 上海贝韦尔实业有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-12 | hong yuan li | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 上海璟创友宏管理咨询有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-12 | hong yuan li | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 上海钮坤企业管理有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-26 | hong yuan li | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | Urban Renewal (BVI) Promising Limited | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-12 | hong yuan li | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 太仓芯海企业管理咨询有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-19 | hong yuan li | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | 上海柏圩企业管理有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 不做限制性契约 | 2026-01-26 | hong yuan li | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | DJ | C_货币资金 | 2025/12/31 | 合并 | 不做限制性契约 | 2026-03-10 | lucine lou | Y | N/A | Y | Y | 无 | 无 | 无 | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | NE | C_货币资金 | 2025/12/31 | 合并 | 不做限制性契约 | 2026-03-10 | lucine lou | Y | N/A | Y | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y
47095110- EDC250620001 | DNE | DNE | C_货币资金 | 2025/12/31 | 合并 | 不做限制性契约 | 2026-03-10 | lucine lou | Y | N/A | Y | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y
47035622- EDC250625001 | PAOB | PAO Bank Limited | C_货币资金 | 2025/12/31 | 单体 | 不含函证（优先） | 2026-02-10 | lucine lou | Y | N/A | Y | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47035622- EDC250625001 | PAOB | PAO Bank Limited | K1_固定资产 | 2025/12/31 | 单体 | 合在PPE底稿 | 2026-02-12 | lucine lou | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47035622- EDC250625001 | PAOB | PAO Bank Limited | L2_长期待摊费用 | 2025/12/31 | 单体 | 合在PPE底稿 | 2026-02-12 | lucine lou | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47035622- EDC250625001 | PAOB | PAO Bank Limited | U_exp_销管财 | 2025/12/31 | 单体 | 不含ARP | 2026-02-10 | lucine lou | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47094516- EDC250620002 | 瀚瑞森 | 瀚瑞森（中国）汽车悬挂系统有限公司 | C_货币资金 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-04-08 | mengqi mq xu | Y | N/A | Y | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y
47094516- EDC250620002 | 瀚瑞森 | 瀚瑞森（中国）汽车悬挂系统有限公司 | K_固定资产 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-04-08 | mengqi mq xu | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y
47094516- EDC250620002 | 瀚瑞森 | 瀚瑞森（中国）汽车悬挂系统有限公司 | Q1_借款 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-04-08 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y
47095936- EDC260401002 | 上海李尔 | 李尔（上海）汽车部件技术有限公司 | J1_在建工程 | 2025/12/31 | 单体 | 母+分，用上年模板 | 2026-04-15 | lucine lou | Y | N/A | N/A | N/A | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095936- EDC260401002 | 上海李尔 | 李尔（上海）汽车部件技术有限公司 | K_固定资产 | 2025/12/31 | 单体 | 母+分，LRA底稿 | 2026-04-15 | mengqi mq xu | Y | N/A | N/A | N/A | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095936- EDC260401002 | 上海李尔 | 李尔（上海）汽车部件技术有限公司 | L1_无形资产 | 2025/12/31 | 单体 | 母+分，LRA底稿 | 2026-04-15 | mengqi mq xu | Y | N/A | N/A | N/A | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095226- EDC260403001 | 上海李尔 | 李尔（中国）投资有限公司 | J1_在建工程 | 2025/12/31 | 单体 | 用上年模板 | 2026-04-15 | lucine lou | Y | N/A | N/A | N/A | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095226- EDC260403001 | 上海李尔 | 李尔（中国）投资有限公司 | K_固定资产 | 2025/12/31 | 单体 | LRA底稿 | 2026-04-15 | lucine lou | Y | N/A | N/A | N/A | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095226- EDC260403001 | 上海李尔 | 李尔（中国）投资有限公司 | L1_无形资产 | 2025/12/31 | 单体 | LRA底稿 | 2026-04-15 | lucine lou | Y | N/A | N/A | N/A | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47095226- EDC260403001 | 上海李尔 | 李尔（中国）投资有限公司 | L2_长期待摊费用 | 2025/12/31 | 单体 | 用上年模板 | 2026-04-15 | lucine lou | Y | N/A | N/A | N/A | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | 紫光展锐（上海）科技股份有限公司 | C_货币资金 | 2025/12/31 | 合并 | 所有PSP | 2026-05-15 | lucine lou | Y | N/A | Y | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | 展讯通信（上海）有限公司 | K1_固定资产 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-15 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 改扩建折旧方法存在问题，OS交付 | 提醒事项：待项目组跟进 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3000
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | 展讯通信（天津）有限公司 | K1_固定资产 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-15 | hong yuan li | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3300
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | 北京紫光展锐通信技术有限公司 | K1_固定资产 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-15 | hong yuan li | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 4000
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | 展讯通信（深圳）有限公司 | K1_固定资产 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-15 | mengqi mq xu | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 7400
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | Spreadtrum Communications USA Inc. | K1_固定资产 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-15 | mengqi mq xu | Y | 已抽样 | N/A | Y | TOD资料尚未提供 | OS_PBC | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2100
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | 西安紫光展锐科技有限公司 | K1_固定资产 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-15 | mengqi mq xu | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1900
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | 厦门紫光展锐科技有限公司 | K1_固定资产 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-15 | mengqi mq xu | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | XMZR8900
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | 锐迪科微电子（上海）有限公司 | K1_固定资产 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-15 | mengqi mq xu | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 4500
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | 锐迪科微电子科技（上海）有限公司 | K1_固定资产 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-15 | mengqi mq xu | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 4600
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | RDA Technologies Limited | K1_固定资产 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-09 | lucine lou | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 4800
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | 紫光展锐（上海）科技有限公司 | K1_固定资产 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-09 | mengqi mq xu | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8700
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | 展讯半导体（成都）有限公司 | K1_固定资产 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-09 | ting ting t wang | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 9200
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | 紫光展锐（重庆）科技有限公司 | K1_固定资产 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-09 | ting ting t wang | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1700
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | 展讯通信（上海）有限公司 | L2_长期待摊费用 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-09 | sissi xx liu | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3000
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | 展讯通信（深圳）有限公司 | L2_长期待摊费用 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-09 | sissi xx liu | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 7400
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | 紫光展锐（上海）科技有限公司 | L2_长期待摊费用 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-09 | sissi xx liu | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8700
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | 展讯通信（上海）有限公司 | L1_无形资产 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-09 | kyon cui | Y | Y | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3000
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | 展讯通信（天津）有限公司 | L1_无形资产 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-09 | kyon cui | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3300
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | 展讯通信（深圳）有限公司 | L1_无形资产 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-09 | kyon cui | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 7400
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | 紫光展锐（重庆）科技有限公司 | L1_无形资产 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-15 | kyon cui | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1700
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | 西安紫光展锐科技有限公司 | L1_无形资产 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-15 | kyon cui | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1900
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | 展讯通信（上海）有限公司 | U_exp_ 销售费用 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-15 | sissi xx liu | Y | 已抽样 | 已抽样 | Y | TOD及cut off资料尚未提供 | OS_PBC | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3000
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | 展讯通信（深圳）有限公司 | U_exp_ 销售费用 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-15 | sissi xx liu | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 7400
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | 北京紫光展锐通信技术有限公司 | U_exp_ 销售费用 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-15 | sissi xx liu | Y | 已抽样 | N/A | Y | TOD资料尚未提供 | OS_PBC | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 4000
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | Spreadtrum Hong Kong Limited | U_exp_ 销售费用 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-09 | lucine lou | Y | Y | 已抽样 | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 7100
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | 紫光展锐（上海）科技有限公司 | U_exp_ 销售费用 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-15 | sissi xx liu | Y | N/A | 已抽样 | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8700
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | 锐迪科微电子（上海）有限公司 | U_exp_ 销售费用 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-15 | sissi xx liu | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 4500
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | 西安紫光展锐科技有限公司 | U_exp_ 销售费用 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-15 | sissi xx liu | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1900
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | 展讯通信（上海）有限公司 | U_exp_ 管理费用 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-15 | sissi xx liu | Y | 已抽样 | 已抽样 | Y | TOD及cut off资料尚未提供 | OS_PBC | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3000
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | 展讯通信（天津）有限公司 | U_exp_ 管理费用 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-15 | sissi xx liu | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3300
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | 北京紫光展锐通信技术有限公司 | U_exp_ 管理费用 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-15 | sissi xx liu | Y | 已抽样 | N/A | Y | TOD资料尚未提供 | OS_PBC | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 4000
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | 展讯通信（深圳）有限公司 | U_exp_ 管理费用 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-15 | sissi xx liu | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 7400
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | 展讯半导体（成都）有限公司 | U_exp_ 管理费用 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-15 | sissi xx liu | Y | 已抽样 | N/A | Y | TOD资料尚未提供 | OS_PBC | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 9200
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | Spreadtrum Communications USA Inc. | U_exp_ 管理费用 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-15 | sissi xx liu | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2100
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | 展讯半导体（南京）有限公司 | U_exp_ 管理费用 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-15 | sissi xx liu | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 7900
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | 锐迪科微电子（上海）有限公司 | U_exp_ 管理费用 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-15 | sissi xx liu | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 4500
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | 紫光展锐（上海）科技有限公司 | U_exp_ 管理费用 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-15 | sissi xx liu | Y | N/A | 已抽样 | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8700
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | 西安紫光展锐科技有限公司 | U_exp_ 管理费用 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-15 | sissi xx liu | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1900
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | 展讯通信（上海）有限公司 | U_exp_ 财务费用 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-15 | lucine lou | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3000
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | Spreadtrum Hong Kong Limited | U_exp_ 财务费用 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-09 | lucine lou | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 7100
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | RDA Technologies Limited | U_exp_ 财务费用 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-09 | lucine lou | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 4800
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | 紫光展锐（上海）科技有限公司 | U_exp_ 财务费用 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-15 | lucine lou | Y | N/A | N/A | N/A | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8700
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | 展讯半导体（成都）有限公司 | U_exp_ 财务费用 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-15 | lucine lou | Y | N/A | N/A | N/A | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 9200
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | 展讯通信（天津）有限公司 | U_exp_ 财务费用 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-15 | lucine lou | Y | N/A | N/A | Y | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3300
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | 展讯半导体（南京）有限公司 | U_exp_ 财务费用 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-15 | lucine lou | Y | N/A | N/A | N/A | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 7900
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | 紫光展锐（重庆）科技有限公司 | U_exp_ 财务费用 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-15 | lucine lou | Y | N/A | N/A | N/A | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1700
47076663- EDC260119001 | 紫光展锐 | 锐迪科微电子（上海）有限公司 | U_exp_ 财务费用 | 2025/12/31 | 单体 | 所有PSP | 2026-05-15 | lucine lou | Y | N/A | N/A | N/A | 无 | 无 | 无 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 4500
47137340- EDC260527002 | 万帮数字 | 万帮数字能源股份有限公司 | K1_固定资产 | 2026/4/30 | 合并 | 所有PSP | 2026-06-18 | jane q wang
47137340- EDC260527002 | 万帮数字 | 万帮数字能源股份有限公司 | Q1_借款 | 2026/4/30 | 合并 | 所有PSP | 2026-06-12 | lucine lou | Y
47137340- EDC260527002 | 万帮数字 | 万帮数字能源股份有限公司 | U_exp_ VC&VD | 2026/4/30 | 合并 | 所有PSP | 2026-06-18 | mengqi mq xu | Y
47137340- EDC260527002 | 万帮数字 | 万帮数字能源股份有限公司 | U_exp_other（财务费用、资产处置收益和营业外收支） | 2026/4/30 | 合并 | 所有PSP | 2026-06-12 | mengqi mq xu | Y
Note on I2: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 最晚提交FIC复核的DDL
Note on K2: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 标注Y或者N
Note on L2: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 包含长期资产的新增、处置；借款的新增；费用TOD
Note on O2: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 指的是还未解决的

## OS list及缺失PBC
执行过程中发现的异常事项或需关注事项列示在此处，用于周进度汇报
序号 | 项目 | Entity | 科目 | OS事项 | 事项分类 | 提出时间 | CSDC负责人 | 是否解决 | 备注
1 | 紫光展锐 | 展讯通信（上海）有限公司 | K1_固定资产 | 改扩建折旧方法存在问题，OS交付 | 提醒事项：待项目组跟进 | 2026-01-19 | mengqi mq xu | Y | 项目组认可该方法，最终交付继续提示 | 3000
2 | 紫光展锐 | Spreadtrum Communications USA Inc. | K1_固定资产 | TOD资料尚未提供 | OS_PBC | 2026-05-12 | mengqi mq xu | Y |  | 2100
3 | 紫光展锐 | 展讯通信（上海）有限公司 | U_exp_ 销售费用 | TOD及cut off资料尚未提供 | OS_PBC | 2026-05-14 | lucine lou |  |  | 3000
4 | 紫光展锐 | 北京紫光展锐通信技术有限公司 | U_exp_ 销售费用 | TOD资料尚未提供 | OS_PBC | 2026-05-14 | lucine lou |  |  | 4000
5 | 紫光展锐 | 展讯通信（上海）有限公司 | U_exp_ 管理费用 | TOD及cut off资料尚未提供 | OS_PBC | 2026-05-14 | lucine lou |  |  | 3000
6 | 紫光展锐 | 北京紫光展锐通信技术有限公司 | U_exp_ 管理费用 | TOD资料尚未提供 | OS_PBC | 2026-05-14 | lucine lou |  |  | 4000
7 | 紫光展锐 | 展讯半导体（成都）有限公司 | U_exp_ 管理费用 | TOD资料尚未提供 | OS_PBC | 2026-05-14 | lucine lou |  |  | 9200
8 | 万帮数字 | 万帮数字能源股份有限公司 | K1_固定资产 | FA list对不上 | OS_CSDC | 2026-06-04 | lucine lou
9 | 万帮数字 | 万帮数字能源股份有限公司 | Q1_借款 | 缺少借款合同 | OS_PBC | 2026-06-04 | lucine lou
10 | 万帮数字 | 万帮数字能源股份有限公司 | U_exp_ VC&VD | 部分公司未提供销管财的JE | OS_PBC | 2026-06-04 | lucine lou
| DNE | 上海贝韦尔实业有限公司 | Q1_借款 | 违反限制性契约 | 提醒事项：待项目组跟进 | 2026-05-14 | mengqi mq xu
| DNE | 上海璟创友宏管理咨询有限公司 | Q1_借款 | 客户不配合提供借款资料 | OS_ET | 2026-05-14 | mengqi mq xu
| DNE | 上海钮坤企业管理有限公司 | Q1_借款 | 缺少借款合同 | OS_PBC | 2026-05-14 | mengqi mq xu | Y
| DNE | Urban Renewal (BVI) Promising Limited | Q1_借款 | 缺少借款合同 | OS_PBC | 2026-05-14 | mengqi mq xu | Y
| DNE | 太仓芯海企业管理咨询有限公司 | Q1_借款 | 缺少借款合同 | OS_PBC | 2026-05-14 | mengqi mq xu
| DNE | 上海柏圩企业管理有限公司 | Q1_借款 | 缺少借款合同 | OS_PBC | 2026-05-14 | mengqi mq xu
Note on E2: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 此处写科目中文全称，后续需要发给项目组或发给客户的

## OS事项分类说明
序号 | 事项分类 | 说明
1 | OS_CSDC | 预期CSDC可以解决的OS事项
2 | OS_ET | 预期CSDC无法解决的OS事项，需项目组跟进
3 | OS_PBC | 资料缺失，待客户提供
4 | issue | 识别的异常以及异常调整，或是执行标准与SOP有出入的
5 | 提醒事项：待项目组跟进 | 需项目组完成相关工作/关注相关事项